Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрации Арбатского сельсовета

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2023г. с. Арбаты № 60

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении оценки эффективности муниципальных программ |  |

На основании постановления № 159 от 13.12.2019 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арбатский сельсовет» утвердить результаты проведения оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год:

1. Информация о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета всех уровней за 2022 год на территории Арбатского сельсовета (приложение №1).
2. Информация о достижении плановых значений показателей

непосредственных результатов основных мероприятий (приложение №2).

Глава Арбатского сельсовета С.Н.Чебодаев

Приложение 1

к порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных целевых программ

в муниципальном образовании Арбатский сельсовет

**Информация**

о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета всех уровней,

за 2022 года на территории Арбатского сельсовета

| № | Наименование программы/мероприятия | Всего | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей | | | | | | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | | | Всего | в том числе: | | | | | Всего | в том числе: | | | | |
| Федеральный бюджет | республиканский бюджет | районный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Федеральный бюджет | республиканский бюджет | районный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Федеральный бюджет | республиканский бюджет | районный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» в администрации Арбатского сельсовета» | 4225,3 | 0 | 0 | 0 | 4225,3 | 0 | 4224,5 | 0 | 0 | 0 | 4224,5 | 0 | 4224,5 | 0 | 0 | 0 | 4224,5 | 0 |
| 2 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Арбатского сельсовета» | 121,2 | 0 | 51,0 | 0 | 70,2 | 0 | 121,2 | 0 | 51,0 | 0 | 70,2 | 0 | 121,2 | 0 | 51,0 | 0 | 70,2 | 0 |
| 3 | «Развитие дорожного хозяйства на территории Арбатского сельсовета» | 1220,7 | 0 | 0, | 0 | 1220,7 | 0 | 1220,7 | 0 | 0, | 0 | 1220,7 | 0 | 1220,7 | 0 | 0, | 0 | 1220,7 | 0 |
| 4 | «Регулирование 3емельных и имущественных отношений на территории Арбатского сельсовета» | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 |
| 5 | «Благоустройство на территории Арбатского сельсовета» | 7289,5 | 0 | 650,0 | 350,0 | 6289,5 | 0 | 7289,0 | 0 | 650,0 | 350,0 | 6289,0 | 0 | 7289,0 | 0 | 650,0 | 350,0 | 6289,0 | 0 |
| 6 | «Культура в массы» | 20753,2 | 12145,6 | 1349,5 | 0 | 7258,1 | 0 | 20753,2 | 12145,6 | 1349,5 | 0 | 7258,1 | 0 | 20753,2 | 12145,6 | 1349,5 | 0 | 7258,1 | 0 |
| 7 | «Социальная поддержка граждан Арбатского сельсовета» | 532,7 | 0 | 0 | 20,0 | 512,7 | 0 | 532,0 | 0 | 0 | 19,4 | 512,6 | 0 | 532,0 | 0 | 0 | 19,4 | 512,6 | 0 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта» | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 0 |
| 9 | «Информационное общество Арбатского сельсовета» | 34,2 | 0 | 33,9 | 0 | 0,3 | 0 | 34,2 | 0 | 33,9 | 0 | 0,3 | 0 | 34,2 | 0 | 33,9 | 0 | 0,3 | 0 |
|  |  | 34241,8 | 12145,6 | 2084,4 | 370 | 19641,8 |  | 34239,8 | 12145,6 | 2084,4 | 369,4 | 19640,4 |  | 34239,8 | 12145,6 | 2084,4 | 369,4 | 19640,4 |  |

Приложение 2

к порядку разработки, утверждения и

реализации муниципальных целевых программ

в муниципальном образовании Арбатский сельсовет

Информация

о достижении плановых значений показателей

непосредственных результатов основных мероприятий

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/  основного мероприятия | Наименование непосредственного результата | Плановое значение  (на год) | Фактически достигнутое в отчетном периоде значение | Уровень достижения планового значения (в процентах) | Причина возможного недостижения |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами» | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;  повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг;  обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;  решение общегосударственных вопросов; совершенствование системы муниципального управления и обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | 4225,3 | 4224,5 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Арбатского сельсовета» | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, эффективности системы подготовки специалистов и населения к действиям при пожарах. оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики, увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах, создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период | 121,2 | 121,2 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Развитие  дорожного хозяйства на территории  Арбатского сельсовета» | Обеспечение устойчивого функционирования внутри поселковых дорог на территории Арбатского сельсовета, капитального ремонта существующих автомобильных дорог, развитие сети уличного освещения, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населения | 1220,7 | 1220,7 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Регулирование  3емельных и имущественных отношений  на территории Арбатского сельсовета» | Создание условий для эффективного использованию земель поселения, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан. управления и распоряжения муниципальным имуществом Арбатского сельсовета,  проведение межевых и кадастровых работ; рыночная оценка муниципального имущества | 45,5 | 45,5 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Благоустройство»  на территории Арбатского сельсовета | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния  населенных пунктов, повышение уровня эстетики населенных пунктов, привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. | 7289,5 | 7289,0 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Культура в массы» | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям,  обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;  сохранение культурного наследия и единого культурного пространства,  поддержка и развитие национальных культур, самодеятельного творчества, молодых дарований,  создание условий для эффективной организации культурного досуга населения | 20753,2 | 20753,2 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Арбатского сельсовета» | Исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (доплата к пенсии, работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах ) | 532,7 | 532,0 | 99,9 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта на  Территории Арбатского сельсовета» | Создание условий для эффективной организации спортивного досуга населения, проживающего на территории Арбатского сельсовета, обеспечить поощрение граждан за участие в спортивных мероприятиях, особенно у детей и молодежи, сохранение и развитие спортивного и духовного потенциала, поддерживать и развивать занятий физической культурой и спортом, улучшение состояния здоровья сельского населения | 19,5 | 19,5 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
| Муниципальная программа «Развитие  информационного общества в  Администрации Арбатского сельсовета» | Повышение эффективности системы государственного и муниципального управления в Арбатском сельсовете за счет использования информационно-коммуникационных технологий | 34,2 | 34,2 | 100,0 | реализация программы признана Эффективная |
|  |  | **34241,8** | **34239,8** | **100,0** |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ долгосрочного периода проводилась по Методике, утвержденной постановлением администрации Арбатского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия № 159 от 13.12.2019 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Арбатский сельсовет» на основании представленных отчетов по выполнению мероприятий программ.

Основные критерии для оценки эффективности целевых программ:

- соответствие программы приоритетам развития поселения и актуальность индикаторов целей программы;

- адекватность комплекса мероприятий программы для достижения ее целей;

- выполнение запланированных мероприятий программы;

- выполнение плановых объемов финансирования программы;

- привлечение дополнительных средств для реализации программы;

- достижение индикаторов целей программы;

- степень выполнения мероприятий программы;

- организация контроля за реализацией программы, уровень динамики показателей экономической и общественной эффективности реализации программы.

В результате проведенного сводного анализа каждая муниципальная программа получила оценку выполнения контрольных показателей с учетом критерия, весового коэффициента и присвоенной бальной оценки, а также процента финансирования, на основании которых сложилась качественная характеристика по этапам и общая комплексная оценка программ: эффективная и умеренно эффективная и неэффективная.

**На территории Арбатского сельсовета в 2022 году обеспечена реализация 9 муниципальных программ:**

1. **Муниципальная программа** «**Повышение эффективности управления муниципальными финансами»** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета составило м4224,5 тыс.руб. или 100,0% от планового объема финансирования. Производилась оплата труда Главы, работников Центрального аппарата, работников хозяйственной группы. оплачивались взносы во внебюджетные фонды Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.
2. **Муниципальная программа** **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Арбатского сельсовета»** Программа принята на условиях софинансирования. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, первичные меры пожарной безопасности. Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 121,5 тыс.руб или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.
3. **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Арбатского сельсовета»** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета составило 1220,7 тыс.руб. или 100,0% от планового объема финансирования Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 балла. Программа эффективна.

**4. Муниципальная программа «Регулирование 3емельных и имущественных отношений на территории Арбатского сельсовета».** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 45,5 тыс.руб. или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.

**5. Муниципальная программа «Благоустройство на территории Арбатского сельсовета»** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 7289,0 тыс.руб. или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.

**6. Муниципальная программа «Культура в массы»** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 20753,2 тыс.руб или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.

**7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Арбатского сельсовета»** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 532,0 тыс.руб или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.

**8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 532,0 тыс.руб или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.

**9. Муниципальная программа «Информационное общество Арбатского сельсовета»** (Интернет)Фактическое выполнение программных мероприятий за 2022 год из бюджета Арбатского сельсовета 34,2 тыс.руб или 100,0% от планового объема финансирования. Бальная оценка выполнения мероприятий – 100 баллов. Программа эффективна.

Глава Арбатского сельсовета С.Н.Чебодаев

Исполнитель: ведущий бухгалтер Макаренкова Е.Г.

телефон:8(39046)-2-71-01